PROJECT CHARTER

Databricks-P1 — VinaCapital Core Data Platform — Phase 1 (Assessment + Foundation + PoC)

# 1. Document Control

| Field | Value |
| --- | --- |
| Project Code | Databricks-P1 |
| Project Title | VinaCapital Core Data Platform — Phase 1 (Assessment + Foundation + PoC) |
| Document Title | Project Charter |
| Version | 1.0 (Draft) |
| Prepared by | Nguyen Le (BC) |
| Approved by | Khiem Pham (VC) / Nguyen Le (BC) |
| Date issued | 12/05/2026 |
| Project Start | 18/05/2026 (work begins, parallel workstream 1/2/3) |
| Kickoff Meeting | 19/05/2026 |
| Target Sign-off | 09/07/2026 |
| Next review | Sau Kickoff Meeting (19/05/2026) |

# 2. Project Overview

## 2.1 Background

VinaCapital là tập đoàn quản lý quỹ và đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, vận hành nhiều hệ thống nghiệp vụ và nguồn dữ liệu phân tán: PMS (Portfolio Management System), MIO, Salesforce, Distributor, Custodian, Excel-based reports, VSDC (Depository), ESM, Datahub và các MarketS. Hiện tại dữ liệu rời rạc, khó tổng hợp phục vụ báo cáo và phân tích. VinaCapital chọn Blue Coral đồng hành xây dựng nền tảng Core Data Platform trên Databricks (Azure), bắt đầu bằng giai đoạn Phase 1 này: khảo sát toàn cảnh hệ thống nguồn, thiết kế kiến trúc nền tảng, setup hạ tầng và triển khai PoC.

## 2.2 Business Case

Phase 1 đặt nền móng cho lộ trình Lakehouse dài hạn: (a) có được bản đồ toàn cảnh hệ thống nguồn và roadmap tích hợp, (b) có nền tảng kỹ thuật vận hành được (workspace, Unity Catalog, security, CI/CD baseline) để các phase sau ingest pipeline thực tế, (c) PoC chứng minh framework phù hợp với nghiệp vụ Fund Management trước khi đầu tư lớn.

## 2.3 Strategic Alignment

Dự án này là Phase 1 trong lộ trình Data Modernization của VinaCapital. Kết quả Phase 1 là input bắt buộc cho các phase tiếp theo (ingest production data, BI consolidation, ML use case). Đây không phải dự án độc lập mà là bước khởi động của chương trình đa năm.

# 3. Objectives (SMART)

| # | Objective | Metric / Target | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Hoàn thành Landscape Assessment hệ thống PMS & MarketS | Báo cáo hiện trạng + roadmap được nghiệm thu | 12/06/2026 |
| O2 | Hoàn thành Landscape Assessment 8 hệ thống nguồn còn lại + Consolidate | Báo cáo hợp nhất + roadmap được nghiệm thu | 03/07/2026 |
| O3 | Thiết kế & setup Core Data Platform trên Azure Databricks | Workspace, Unity Catalog, security, CI/CD baseline live | 15/06/2026 |
| O4 | Triển khai PoC + Demo framework cho VinaCapital | PoC chạy được, demo được nghiệm thu | 03/07/2026 |
| O5 | Closure & sign-off bàn giao | Biên bản nghiệm thu ký | 09/07/2026 |

# 4. Scope

## 4.1 In-Scope

Workstream 1 — Landscape Assessment: PMS System & MarketS

Khảo sát hiện trạng PMS và các MarketS

Phỏng vấn người dùng, thu thập tài liệu, phân tích luồng dữ liệu

Xây dựng roadmap tích hợp

Workstream 2 — Landscape Assessment: Source Systems & Consolidate

Khảo sát đánh giá 8 hệ thống nguồn: MIO, Salesforce, Distributor, Custodian, Excel, Depository (VSDC), ESM, Datahub

Tổng hợp kết quả khảo sát từ WS1 và WS2

Hoàn thiện roadmap tích hợp hợp nhất

Workstream 3 — Design & Setup Core Data Platform

Thiết kế kiến trúc nền tảng dữ liệu lõi (Lakehouse medallion architecture)

Cài đặt và cấu hình hạ tầng Databricks trên Azure: Workspace, Unity Catalog, networking, IAM, secret management, cluster policy, CI/CD baseline

Triển khai PoC trên framework đã thiết kế

Trình bày framework và demo PoC cho VinaCapital

Workstream 4 — Closure

Họp tổng kết dự án

Nghiệm thu các sản phẩm bàn giao

Ký biên bản kết thúc Phase 1

## 4.2 Out-of-Scope (Phase 1)

Ingest dữ liệu production từ source systems (chuyển sang Phase 2)

Pipeline ETL/ELT cho từng hệ thống nguồn cụ thể (Phase 2)

Migration BI dashboard hiện hữu (Phase sau)

Triển khai ML model production (Phase sau)

Mua sắm Databricks license / Azure subscription — do VinaCapital chịu

Hỗ trợ 24/7 dài hạn sau closure (cần hợp đồng MSA riêng nếu có nhu cầu)

Đào tạo end-user sâu (chỉ có KT cho team kỹ thuật)

# 5. Key Deliverables

| Phase / WS | Deliverable | Format | Acceptance Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | Project Charter, Working Agreement | Word/PDF, signed | Khiem Pham (VC) |
| WS1 — Assessment PMS | Báo cáo hiện trạng PMS & MarketS + roadmap WS1 | Word/PDF + slide | Khiem Pham (VC) |
| WS2 — Assessment Sources | Báo cáo 8 hệ thống nguồn + roadmap hợp nhất | Word/PDF + slide | Khiem Pham (VC) |
| WS3 — Design | Solution Architecture + Security Design | Word + Diagram | Hien Vo (VC) |
| WS3 — Setup | Workspace provisioned, IaC code, Setup guide | Git + Word | Hien Vo (VC) |
| WS3 — PoC + Demo | PoC running + Demo deck + Framework doc | Notebook + slide | Khiem Pham (VC) |
| WS4 — Closure | Biên bản nghiệm thu + Handover Pack | Word/PDF signed | Khiem Pham (VC) |

# 6. Timeline & Milestones

Đặc thù dự án: 3 workstream (WS1, WS2, WS3) chạy SONG SONG từ ngày Project Start (18/05/2026). WS4 (Closure) chạy nối tiếp ở cuối. Daily sync cần coordinate cả 3 workstream để tránh dependency lock.

| Milestone | Date | Workstream | Exit Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — Project Start | 18/05/2026 | Tất cả | Charter signed, access provisioned |
| M0.1 — Kickoff Meeting | 19/05/2026 | Tất cả | Kickoff held, team aligned on scope |
| M1 — WS1 Complete | 12/06/2026 | WS1 | Báo cáo PMS & MarketS nghiệm thu |
| M2 — WS3 Design Done | 08/06/2026 | WS3 | Architecture & Security Design signed |
| M3 — WS3 Setup Done | 15/06/2026 | WS3 | Workspace, UC, CI/CD baseline ready |
| M4 — WS3 PoC Implement Done | 29/06/2026 | WS3 | PoC chạy được trên framework |
| M5 — WS2 Assessment Done | 26/06/2026 | WS2 | Báo cáo 8 hệ thống nguồn nghiệm thu |
| M6 — Consolidate & PoC Demo | 03/07/2026 | WS2 + WS3 | Roadmap hợp nhất + Demo PoC done |
| M7 — Closure Sign-off | 09/07/2026 (10/07/2026 buffer) | WS4 | Biên bản nghiệm thu ký, project closed |

# 7. Budget & Resources

| Item | Description | Owner | Estimate |
| --- | --- | --- | --- |
| Blue Coral effort | Implementation services Phase 1 | BC | [Theo SOW] |
| Databricks license | DBU consumption (PoC scale) | VC | [Theo Azure billing] |
| Azure infra | Compute + storage (PoC scale) | VC | [Theo Azure billing] |
| VinaCapital effort | PO, Tech Lead, SME participation | VC | [Internal allocation] |
| Contingency | 10–15% reserve cho schedule slip | Shared | — |

# 8. Stakeholders

| Role | Name | Organization | Responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Owner | Khiem Pham | VC | Sponsor, approval, escalation cuối phía VC |
| Tech Lead | Hien Vo | VC | Technical decision, design review phía VC |
| CEO / Project Owner | Nguyen Le | BC | BC accountability, escalation phía BC |
| Project Manager | Tin Huynh | BC | Delivery management, day-to-day coordination |
| Tech Lead / Architect | Dung Phan | BC | Solution design, technical leadership |
| Finance BA | Tess Pham | BC | Business analysis Finance domain (PMS, ESM, Custodian, VSDC); workshop lead với VC Finance SME |
| Document Preparer | Nguyen Le | BC | Documentation, governance artifact |

Stakeholder mở rộng (Security, Infra Ops, SME từng hệ thống nguồn) sẽ được nominate trong Kickoff Meeting và bổ sung vào Stakeholder Register (SharePoint /01_Governance).

# 9. Success Criteria

Tất cả Objectives (Section 3) đạt target

PoC demo nghiệm thu thành công bởi Khiem Pham trước 09/07/2026

Báo cáo Landscape Assessment 9 hệ thống được ký nghiệm thu

Core Data Platform foundation hoạt động ổn định, có CI/CD

Schedule variance ≤ ±5 business days so với baseline

Roadmap tích hợp hợp nhất được chấp nhận làm input cho Phase 2

# 10. Risks & Assumptions

## 10.1 Top Risks (initial register)

| # | Risk | Impact | Likelihood | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Chậm cấp Azure access / Databricks workspace cho Blue Coral team | High | Medium | Pre-flight checklist tuần 0, escalate VC IT Infra ngay nếu chậm |
| R2 | 9 system owner phía VC không sắp xếp được lịch phỏng vấn assessment | High | High | Khiem Pham pre-block calendar, escalate Steerco nếu trễ |
| R3 | Tài liệu hệ thống nguồn (PMS, MIO, VSDC...) thiếu hoặc lỗi thời | Medium | High | Phỏng vấn bổ sung, chấp nhận best-effort cho phase 1 |
| R4 | 3 workstream song song gây quá tải coordination | Medium | Medium | Daily sync chia theo WS lead, dùng WS owner model |
| R5 | PoC scope creep từ VC business team | Medium | Medium | Lock PoC scope trong Design phase, CR process bắt buộc |
| R6 | Compliance review (SSC/SBV) phát sinh yêu cầu mới | Medium | Low | Engage VC Security/Compliance sớm trong WS3 Design |
| R7 | Timeline 7.5 tuần không buffer cho rework | High | Medium | Weekly status RAG; sớm flag để negotiate scope hoặc deadline |

## 10.2 Assumptions

VinaCapital đã có Azure tenant (Tenant VinaCapital) và Databricks subscription/license

VinaCapital cung cấp guest access (Entra B2B) cho Blue Coral team trước 19/05/2026

9 system owner phía VC available tối thiểu 4 giờ/người trong giai đoạn assessment

Hien Vo dành ≥ 50% thời gian cho dự án trong giai đoạn WS3 Design + Setup

PoC sử dụng synthetic data hoặc anonymized sample, không cần production data

Mọi tài liệu chính lưu tại SharePoint của VinaCapital, Blue Coral truy cập qua guest account

# 11. Governance

Cấu trúc ra quyết định và escalation:

| Tier | Forum | Cadence | Decisions |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Daily sync 3 WS (Tin Huynh ↔ WS leads) | Daily | Ad-hoc, blocker, dependency |
| T2 | Weekly Status (Tin Huynh ↔ Khiem Pham) | Weekly (T6) | Schedule, RAID review, decision queue |
| T3 | Workstream Review / Milestone | Per milestone | Accept deliverable cho từng WS |
| T4 | Steering Committee (Nguyen Le + Khiem Pham) | Bi-weekly (project ngắn 7.5w) | Scope, escalated risk, sign-off |

Escalation path: WS Lead → Tin Huynh (BC PM) → Nguyen Le / Khiem Pham (Steerco). SLA escalation: 2 business days nếu PM-level không giải quyết được. Sev1 (production access/security): escalate ngay lập tức.

# 12. Change Management

Vì timeline ngắn (7.5 tuần) và 3 workstream song song, MỌI thay đổi scope/timeline phải đi qua Change Request — kể cả change nhỏ. Tin Huynh review impact analysis trong 3 business days. CR > 5% effort hoặc ảnh hưởng milestone phải có sign-off từ Nguyen Le và Khiem Pham. CR template lưu tại SharePoint /01_Governance/Change_Requests/.

# Sign-off

Các bên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung tài liệu này.

| Khiem Pham (VC — Project Owner) | Nguyen Le (BC — CEO / PO) | Tin Huynh (BC — PM) |
| --- | --- | --- |
| Họ tên: ________________________ | Họ tên: ________________________ | Họ tên: ________________________ |
| Chức vụ: ________________________ | Chức vụ: ________________________ | Chức vụ: ________________________ |
| Ngày ký: ________________________ | Ngày ký: ________________________ | Ngày ký: ________________________ |