WORKING AGREEMENT

Databricks-P1 — Blue Coral (BC) ↔ VinaCapital (VC)

# 0. Project Snapshot

| Field | Value |
| --- | --- |
| Project Code | Databricks-P1 |
| Project Scope | Assessment 9 source systems + Core Data Platform Foundation + PoC |
| Cloud | Azure |
| Project Start | 18/05/2026 (work begins, 3 workstream song song) |
| Kickoff Meeting | 19/05/2026 |
| Target Sign-off | 09/07/2026 |
| Working mode | Hybrid (onsite VinaCapital office + remote) |
| VC Project Owner | Khiem Pham |
| VC Tech Lead | Hien Vo |
| BC CEO / Project Owner | Nguyen Le |
| BC PM | Tin Huynh |
| BC Tech Lead / Architect | Dung Phan |
| BC Finance BA | Tess Pham |

# 1. Mục đích

Tài liệu này quy định cách 2 bên (Blue Coral/BC với vai trò Vendor và VinaCapital/VC với vai trò Customer) phối hợp trong dự án Databricks-P1. Mục tiêu: giảm hiểu lầm, tăng tốc ra quyết định, đảm bảo audit trail rõ ràng. Mọi thành viên dự án đọc tài liệu này trong tuần đầu onboarding. Vì dự án có 3 workstream song song và timeline 7.5 tuần, quy tắc phối hợp đặc biệt quan trọng.

# 2. Channel Matrix — Cái gì đi qua đâu

| Loại thông tin | Kênh chính | Kênh phụ | Of-Record? |
| --- | --- | --- | --- |
| Hỏi nhanh, ad-hoc | Teams Chat (#daily-sync) | — | Không |
| Daily standup | Teams Meeting (15') | Note → Teams post | Không |
| Technical discussion | Teams (#tech-databricks) | DevOps comment | Không |
| Quyết định scope/design | Email + Teams pin | DevOps decision log | Có |
| Issue / Bug / Task | Azure DevOps Board | Teams notification | Có |
| Change Request | Email + CR form (SharePoint) | Steerco minutes | Có |
| Weekly Status Report | Email + SharePoint /01_Governance | Teams post | Có |
| Meeting minutes (formal) | SharePoint /01_Governance | Email summary | Có |
| Code / Notebook | Git (Azure DevOps Repos) | Databricks Repos | Có |
| Secret / Connection string | Azure Key Vault | Databricks Secret Scope | Có |
| Document (BRD, design, runbook) | SharePoint (VinaCapital tenant) | — | Có |
| Sample data | ADLS / Storage VinaCapital | — | Có (no copy out) |

Quy tắc vàng: thông tin còn cần tra cứu sau 3 tháng → KHÔNG để trong Teams chat.

# 3. Response Time SLA

| Loại tin nhắn | Trong giờ làm việc | Ngoài giờ |
| --- | --- | --- |
| Teams chat (non-urgent) | Trong 4h | Sáng hôm sau |
| Teams @mention | Trong 2h | Sáng hôm sau |
| Email thông thường | Trong 1 business day | — |
| Email có 'URGENT' ở tiêu đề | Trong 2h | Trong 4h |
| DevOps ticket assigned | Trong 1 business day | — |
| Production incident (Sev1) | Trong 30 phút | Trong 1h (hotline) |

Giờ làm việc mặc định: 09:00–18:00 (GMT+7), Thứ 2 đến Thứ 6.

Out-of-office: thông báo qua Teams status + email auto-reply ≥ 1 ngày trước.

# 4. Meeting Cadence

Vì có 3 workstream song song (WS1 Assessment PMS, WS2 Assessment Sources, WS3 Core Platform Design+Setup+PoC) và timeline ngắn, cadence chặt hơn dự án thường:

| Meeting | Tần suất | Thời lượng | Bắt buộc | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Sync 3 WS | Daily (T2–T6) | 15–20' | Tin Huynh + 3 WS Lead + Hien Vo (optional) | Teams post (blocker per WS) |
| WS1/WS2 Workshop | Per system | 60–90' | WS Lead + VC SME hệ thống đó | Workshop notes + roadmap input |
| Architecture Review (WS3) | Per design milestone | 60–90' | Dung Phan + Hien Vo | ADR + Decision log update |
| Weekly Status | Weekly (T6, 16:00) | 45' | Tin Huynh + Khiem Pham (+ Hien Vo) | Status report → SharePoint /07_Reports |
| WS Milestone Review | Per milestone (M1–M7) | 60' | WS Lead + Khiem Pham + Tin Huynh | Acceptance log per deliverable |
| Steering Committee | Bi-weekly | 45' | Nguyen Le + Khiem Pham + Tin Huynh | Steerco minutes + decisions |
| PoC Demo | 29/06 – 03/07/2026 | 90' | Full team + Khiem Pham + VC stakeholders | Demo recording + feedback log |
| Closure Meeting | 06/07 – 10/07/2026 | 120' | Full team + Sponsors | Biên bản nghiệm thu signed |

Quy tắc meeting: gửi agenda ≥ 24h trước; meeting > 30' phải có agenda; không có agenda → cancel. Ghi minutes trong vòng 24h. Recording bắt buộc cho Milestone Review, Steerco, PoC Demo, Closure.

# 5. Decision-Making Process

## 5.1 Phân tầng quyết định

| Loại quyết định | Ai duyệt | Format ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Technical implementation (trong scope WS) | Dung Phan (BC) + Hien Vo (VC) | DevOps decision log |
| WS-level scope (trong milestone) | Tin Huynh + Khiem Pham | WS Review minutes |
| Architecture / Design (WS3) | Dung Phan (BC) + Hien Vo (VC) | Architecture Decision Record (ADR) |
| Assessment scope (WS1/WS2) | Tin Huynh + Khiem Pham | Workshop minutes |
| Scope change ảnh hưởng < 1 ngày | Tin Huynh + Khiem Pham | CR Light (email) |
| Scope change ảnh hưởng milestone hoặc > 5% effort | Nguyen Le (BC) + Khiem Pham (VC) | CR đầy đủ → Steerco |
| Security / Compliance | VC Security + Khiem Pham | Email + sign-off |

## 5.2 Nguyên tắc

Mặc định: Disagree & Commit — không đồng ý vẫn thực thi nếu quyết định đã chốt, escalate sau

Quyết định mặc định public: ghi nhận tại nơi cả 2 bên truy cập được

Reversible decision: làm thử nhanh, đo, sửa nếu sai. Irreversible: phải có ADR

Im lặng = đồng ý sau 2 business days kể từ khi gửi proposal có deadline rõ ràng

# 6. Change Request Process

Mọi thay đổi về scope, timeline, hoặc budget tuân theo quy trình:

| Bước | Hành động | Owner | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Submit CR form (SharePoint template) | Người đề xuất | — |
| 2 | Impact analysis (effort, schedule, cost, risk) | Tin Huynh + Dung Phan | 2 business days |
| 3 | Review | Tin Huynh ↔ Khiem Pham | 1 business day |
| 4 | Approve / Reject / Defer | Theo phân tầng Section 5.1 | 3 business days |
| 5 | Update Charter, plan, backlog | Tin Huynh | 1 business day sau approve |

Lưu ý: timeline ngắn (7.5 tuần) → SLA CR rút lại còn ~7 business days end-to-end thay vì 10–12 ngày như dự án thường.

# 7. Document Standards

Naming: YYYY-MM-DD_[Doc-Type]_[Topic]_v[X.Y]. Ví dụ: 2026-05-12_Design_DataModel_v1.0.docx

Storage: SharePoint (xem Folder Structure document). KHÔNG lưu working file trên máy cá nhân quá 1 tuần

Versioning: Major.Minor — Major khi nội dung đổi đáng kể, Minor khi sửa nhỏ

Draft prefix: '[DRAFT]' trong tên file cho đến khi được review

Sign-off: dùng SharePoint metadata 'Status' hoặc trang Sign-off cuối tài liệu

Retention: tài liệu dự án giữ tối thiểu 5 năm sau project close (per Customer policy)

# 8. Tool Stack & Access

| Công cụ | Mục đích | Tenant | Access cho Vendor |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Teams | Communication, meeting | VinaCapital | Guest (Entra B2B) |
| SharePoint Online | Document repository | VinaCapital | Guest — Contributor |
| Azure DevOps | Backlog, Repo, Pipeline, Wiki | VinaCapital | Stakeholder + Basic |
| Azure Key Vault | Secrets | VinaCapital | Read via managed identity |
| Databricks Workspace | Build & run | VinaCapital | Workspace user, Unity Catalog scoped |
| Email (Outlook/Exchange) | Of-record comms | Mỗi bên dùng tenant riêng | — |

Blue Coral team KHÔNG cài file dự án vào OneDrive cá nhân (tenant Blue Coral) nếu file đó là of-record. Internal working draft có thể giữ tạm trên OneDrive Blue Coral nhưng phải sync sang SharePoint VinaCapital trước khi share.

# 9. Security & Data Handling

Sample / production data KHÔNG được tải về máy cá nhân của Blue Coral

Mọi xử lý data thực hiện trong Databricks Workspace của VinaCapital

Không screenshot dữ liệu thật khi demo — luôn dùng masked / synthetic

Secret / token KHÔNG bao giờ commit vào Git hoặc paste vào Teams/email

Laptop Blue Coral phải bật full-disk encryption + screen lock ≤ 5 phút

Báo cáo incident bảo mật ngay lập tức qua hotline VinaCapital (Sponsor + Security)

Tuân thủ chính sách bảo mật & compliance của VinaCapital (financial services regulation)

# 10. Holiday, OOO & Coverage

Mỗi bên chia sẻ lịch nghỉ lễ chính thức tại tuần Kickoff (đính kèm Appendix A)

Cá nhân OOO ≥ 1 ngày: thông báo Teams status + email backup contact trước 24h

Blue Coral OOO ≥ 3 ngày: phải có backup được nominate, handover trong Teams channel

Không deploy production trong tuần có ngày nghỉ lễ của VinaCapital (trừ khi Sponsor approve)

# 11. Review & Update

Working Agreement được review tại Retro đầu tiên (sau Sprint 1) và mỗi quý. Bất kỳ thay đổi nào cần được PM 2 bên ký nhận. Version mới ghi đè bản cũ tại SharePoint /01_Governance/Working_Agreement/.

# Sign-off

Các bên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung tài liệu này.

| Khiem Pham (VC — Project Owner) | Tin Huynh (BC — PM) |
| --- | --- |
| Họ tên: ________________________ | Họ tên: ________________________ |
| Chức vụ: ________________________ | Chức vụ: ________________________ |
| Ngày ký: ________________________ | Ngày ký: ________________________ |