## Tổng quan
TIMELINE TRIỂN KHAI MARKETING — BC × AMBROSIA
Khách hàng (Ambrosia) | Nhà hàng cafe high-class, đối tượng B2B (corporate event, partnership) + B2C cao cấp (booking, walk-in)
Đơn vị triển khai (BC) | Team Blue Coral — Project lead + UI/UX + FE/BE Dev + Performance Marketer + Content/Creative
Mục tiêu marketing | Awareness-first: tăng nhận diện thương hiệu + xây database retargeting → convert dần khi đủ data. KHÔNG launch campaign lớn.
Kênh ads (go-live 25/05) | Facebook Ads + Instagram Ads (Meta) + TikTok Ads + Google Ads
Ngân sách ads | $400/tháng (~10,800,000 VND) cho tất cả 4 kênh — chi tiết tại sheet 'Ước tính chi phí'
Website rebuild | 2 tháng (W1 → W8) — đủ UI / Frontend / Backend / UAT / Go-live, có review nội bộ + Ambrosia ở từng giai đoạn
Vận hành song song | Ads chạy trên website hiện tại của Ambrosia từ W2 (25/05); migrate sang website mới ở W9 (sau khi go-live)
Pre-week 11-15/05 | Ambrosia gửi mục tiêu kinh doanh + yêu cầu (target customer, brand reference, budget range, deadline cứng nếu có) → BC chuẩn bị Discovery Brief chi tiết cho W1
Cadence phối hợp | Bi-weekly sync 30 phút (W3, W7) + Monthly catchup 60 phút (W5, W10) + 2 buổi bắt buộc: Kickoff W1, Website UAT W8 → Tổng 6 meeting / 10 tuần
Approval flow | Linh động — gần như mọi approval async qua email/Slack. Chỉ Kickoff + UAT là mandatory in-person/video
TÓM TẮT 4 PHASE
Phase | Tên | Tuần | Mục tiêu chính | Owner chính | Output
0 | Pre-launch (Async) | 11-15/5 | Ambrosia gửi mục tiêu + yêu cầu; BC chuẩn bị Discovery Brief | Ambrosia | Goals brief gửi BC
1 | Discovery & Ads Setup | W1 (18-24/5) | Onboard, audit, setup ads infra, sản xuất creative bộ 1 | BC + Ambrosia | Ads accounts ready, creative approved
2 | Ads Live & Social Mgmt | W2 → W10 (25/5-26/7) | Ads chạy 4 kênh + organic social management liên tục | BC | Ads live, weekly report
3 | Website Rebuild (UI/FE/BE/UAT) | W1 → W8 (18/5-13/7) | Rebuild website 2 tháng song song với ads | BC + Ambrosia (review) | Website mới live cuối W8
4 | Migration & Stabilize | W9 → W10 (13-26/7) | Migrate tracking + ads sang web mới, re-baseline KPI | BC | Website mới đã connect ads, month-1 report
QUY ƯỚC MÀU TRONG SHEET TIMELINE
Xanh lá — BC làm
Cam — Ambrosia làm
Xanh dương — Cả hai (meeting / sync)
Vàng — Cần Ambrosia phê duyệt (async hoặc tại meeting)

## Timeline
GANTT — 10 TUẦN TRIỂN KHAI (Pre-week 11-15/5 → 26/7/2026)
STT | Hoạt động | Phase | Owner | Output / Deliverable | W1 18/05 - 24/05 | W2 25/05 - 31/05 | W3 01/06 - 07/06 | W4 08/06 - 14/06 | W5 15/06 - 21/06 | W6 22/06 - 28/06 | W7 29/06 - 05/07 | W8 06/07 - 12/07 | W9 13/07 - 19/07 | W10 20/07 - 26/07
PHASE 0 — PRE-WEEK (11-15/5): Ambrosia gửi mục tiêu + BC chuẩn bị Discovery
0.1 | Ambrosia gửi mục tiêu kinh doanh + yêu cầu (target customer, brand reference, budget range, deadline) | 0. Pre | Ambrosia | Goals & requirements brief
0.2 | BC chuẩn bị Discovery Questionnaire chi tiết + lịch Kickoff | 0. Pre | BC | Questionnaire + Kickoff invite
PHASE 1 — DISCOVERY & ADS SETUP (W1, 18-24/5): Onboard + setup ads + creative bộ 1
1.1 | Kickoff Call (60 phút) — đồng thuận scope, mục tiêu, KPI baseline | 1. Discovery | Cả hai | Meeting notes + scope confirmed | M
1.2 | Ambrosia cấp truy cập tài khoản (xem sheet 'Tài khoản & Hệ thống') | 1. Discovery | Ambrosia | Access list xác nhận
1.3 | Ambrosia cung cấp brand assets (logo, font, màu, ảnh, video sản phẩm có sẵn) | 1. Discovery | Ambrosia | Asset folder
1.4 | Audit website hiện tại + social hiện tại + 3-5 đối thủ cạnh tranh | 1. Discovery | BC | Audit report
1.5 | Brand voice + messaging quick brief (cho ads + social) | 1. Discovery | BC | Messaging brief
1.6 | Setup tracking trên website hiện tại (Meta Pixel + GA4 + GTM + Conversion API) | 1. Discovery | BC | Tracking firing OK
1.7 | Setup / connect 4 ads accounts (Meta, Google, TikTok) + verify domain | 1. Discovery | BC | Accounts ready
1.8 | Sản xuất creative bộ 1: 5 ad Meta + 3 ad Google Search/GDN + 3 video TikTok-native | 1. Discovery | BC | Creative folder
1.9 | Build campaign structure trên 4 platform (chưa publish) | 1. Discovery | BC | Campaign drafts
1.10 | Phê duyệt creative + audience + budget bộ 1 (async qua email/Slack) | 1. Discovery | Ambrosia | Approval | A
PHASE 2 — ADS LIVE & SOCIAL MANAGEMENT (W2 → W10, 25/5 → 26/7): Always-on 4 kênh
2.1 | Publish Facebook Ads + Instagram Ads (Meta) — soft launch awareness | 2. Ads | BC | Ads LIVE 25/05 |  | M
2.2 | Publish Google Ads (Search Brand + Search Non-brand + GDN remarketing) | 2. Ads | BC | Ads LIVE 25/05 |  | M
2.3 | Publish TikTok Ads (Spark Ads — awareness + video views) | 2. Ads | BC | Ads LIVE 25/05 |  | M
2.4 | Daily monitoring 4 platform (delivery, reach, CTR, video view, engagement) | 2. Ads | BC | Daily log
2.5 | Weekly optimization: pause low-performer, scale winner, refine audience + keyword | 2. Ads | BC | Optimize log
2.6 | Creative refresh batch (1 batch / 2 tuần) — chống ad fatigue | 2. Ads | BC | Creative folder mới
2.7 | Build retargeting audience (website visitor, video viewer ≥50%, page engager) | 2. Ads | BC | Audience size growing
2.8 | Activate retargeting campaigns (consideration phase) — khi audience đủ size | 2. Ads | BC | Retarget LIVE |  |  |  |  | M
2.9 | Báo cáo tuần (Looker Studio dashboard auto + email Mon 9AM) | 2. Ads | BC | Dashboard URL + email
2.10 | Organic social management: post FB+IG (3/tuần), TikTok (2-3/tuần) | 2. Ads | BC | Live posts + content calendar
2.11 | Trả comment / inbox social + B2B inquiry (Ambrosia hoặc BC tùy SOW) | 2. Ads | Ambrosia | Engagement
PHASE 3 — WEBSITE REBUILD (W1 → W8, 18/5 → 13/7): UI / FE / BE / UAT / Go-live
3.1 | UX research + sitemap (Home / Services / Events / Gallery / Others) | 3. Website | BC | Sitemap doc + user flow
3.2 | Wireframe low-fi (Figma) — toàn bộ page chính | 3. Website | BC | Figma wireframe link
3.3 | Wireframe review + Ambrosia phê duyệt (tại bi-weekly sync W3) | 3. Website | Cả hai | Approval |  |  | A
3.4 | UI Design hi-fi (Figma) — Home + key pages, sau đó full pages | 3. Website | BC | Figma design link
3.5 | UI review + Ambrosia phê duyệt (async) | 3. Website | Ambrosia | Approval |  |  |  | A
3.6 | Frontend dev — build 5 page (Home, Services, Events, Gallery, Others) | 3. Website | BC | Pages on staging
3.7 | Backend dev — booking form, contact form, B2B inquiry form, CMS basic | 3. Website | BC | Backend live on staging
3.8 | Ambrosia cung cấp content + ảnh / video cho 5 page (đợt chính) | 3. Website | Ambrosia | Content folder
3.9 | Content integration + copy editing trên website | 3. Website | BC | Content live on staging
3.10 | SEO foundation: meta tags, schema (LocalBusiness + Restaurant), sitemap.xml, robots.txt | 3. Website | BC | SEO checklist passed
3.11 | Internal QA: speed (mobile >80), responsive, form, tracking, accessibility | 3. Website | BC | QA report
3.12 | Website UAT (60 phút) — Ambrosia test trên staging | 3. Website | Cả hai | UAT signoff | [7 empty] | M
3.13 | Bugfix sau UAT + Ambrosia phê duyệt go-live | 3. Website | BC | Bugfix log + approval | [7 empty] | A
3.14 | DNS switch + SSL + go-live website mới | 3. Website | BC | Website LIVE 13/07 | [7 empty] | M
PHASE 4 — MIGRATION & STABILIZE (W9 → W10, 13/7 → 26/7): Migrate ads + KPI re-baseline
4.1 | Migrate Pixel + GA4 + GTM container sang website mới | 4. Migration | BC | Tracking firing trên web mới
4.2 | Verify tracking (Tag Assistant + GA4 DebugView + test conversion thật) | 4. Migration | BC | Verification report
4.3 | Update destination URL của tất cả ads sang website mới | 4. Migration | BC | Updated campaign URLs
4.4 | Monitor performance shift sau migration (learning phase 7-14 ngày) | 4. Migration | BC | Daily log
4.5 | Re-baseline KPI cho website mới + tăng cường retargeting | 4. Migration | BC | KPI re-baseline doc
4.6 | Monthly catchup (60 phút) — kết quả 2 tháng + roadmap tháng tiếp | 4. Migration | Cả hai | Month-2 report + plan | [9 empty] | M
4.7 | Ambrosia phê duyệt month-2 performance + budget tháng 3 (async) | 4. Migration | Ambrosia | Approval | [9 empty] | A
QUY ƯỚC MARKER TRONG Ô TUẦN
| Ô màu (xanh lá / cam) không text | Đang làm việc trong tuần đó
| Ô vàng + chữ A | Cần Ambrosia phê duyệt (async qua email/Slack)
| Ô xanh dương + chữ M | Meeting / sync trong tuần đó

## Touchpoints
LỊCH MEETING BC × AMBROSIA — LEAN (6 buổi)
# | Tuần | Ngày dự kiến | Tên Meeting | Thời lượng | Hình thức | Mục tiêu
1 | W1 | Tue 19/05/2026 | Kickoff Call (mandatory) | 60 phút | Video call | Đồng thuận scope, mục tiêu, KPI baseline, agenda 10 tuần. Walk-through Discovery Brief
2 | W3 | Wed 03/06/2026 | Bi-weekly Sync #1 | 30 phút | Video call | Báo cáo ads 2 tuần đầu, present wireframe website, lấy feedback nhanh
3 | W5 | Wed 17/06/2026 | Monthly Catchup #1 (cuối tháng 1) | 60 phút | Video call | Tổng kết tháng 1: ads performance, audience growth, website progress, approve retargeting kick-off
4 | W7 | Wed 01/07/2026 | Bi-weekly Sync #2 | 30 phút | Video call | Update ads tháng 2, demo website 80%, chuẩn bị UAT
5 | W8 | Thu 09/07/2026 | Website UAT (mandatory) | 60 phút | Video call (share staging) | Test website mới, feedback bugfix, phê duyệt go-live
6 | W10 | Fri 24/07/2026 | Monthly Catchup #2 (cuối tháng 2) | 60 phút | Video call | Tổng kết 2 tháng: KPI vs target, learning, plan tháng 3, budget tháng 3
Lưu ý: Lịch trên là dự kiến — linh động dời ±1-2 ngày tùy 2 bên. Ambrosia không cần dành nhiều thời gian giữa các meeting; mọi tài liệu approve gửi qua email/Slack, BC chủ động xử lý.

## Tài khoản & Hệ thống
TÀI KHOẢN AMBROSIA CẤP + HỆ THỐNG BC ĐỀ XUẤT
SECTION A — TÀI KHOẢN AMBROSIA CẤP CHO BC (mandatory, hạn cuối W1 ngày 2)
# | Tài khoản / Hệ thống | Mục đích sử dụng | Loại quyền cấp cho BC | Status
1 | Domain registrar | Quản lý DNS, SSL, chuyển hosting cho website mới | Admin / DNS access | Pending
2 | Hosting hiện tại | Backup website cũ, kiểm tra performance, chuẩn bị migration | Admin / FTP / cPanel | Pending
3 | Google Workspace (email công ty Ambrosia) | Tạo email project, share Drive, calendar invite | Member account hoặc share email | Pending
4 | Google Analytics 4 (GA4) | Tracking traffic + conversion website | Editor / Admin | Pending
5 | Google Search Console (GSC) | SEO performance, sitemap, indexing | Owner / Full | Pending
6 | Google Tag Manager (GTM) | Quản lý tag tracking (Pixel, GA4 events) | Publish / Edit | Pending
7 | Google Business Profile (GBP) | Local SEO, hiển thị trên Google Maps + Search | Manager / Owner | Pending
8 | Google Ads | Chạy Google Ads (Search + GDN + YouTube) | Standard access (link MCC nếu có) | Pending
9 | Meta Business Manager | Quản lý Facebook Page + Instagram + Pixel + Ads | Admin / Full control | Pending
10 | Facebook Page Ambrosia | Quản lý nội dung organic + run ads | Admin | Pending
11 | Instagram Business account (link với FB Page) | Quản lý content IG + IG Ads | Admin | Pending
12 | Meta Pixel + Conversion API | Tracking website conversion + retargeting | Admin (qua Business Manager) | Pending
13 | TikTok Business Center | Quản lý TikTok account + Ads | Admin | Pending
14 | TikTok Business / Creator account | Post organic + run TikTok Ads | Admin | Pending
15 | TikTok Pixel | Tracking website + retargeting TikTok | Admin | Pending
16 | Email tool hiện tại (Mailchimp / Sendinblue / nếu có) | Lifecycle email, newsletter, B2B nurture | Admin | Pending
17 | CRM hiện tại (nếu có — HubSpot / Notion / Excel) | Quản lý B2B leads, partnership inquiry | Editor | Pending
18 | Booking / reservation tool (nếu đang dùng) | Sync booking từ ads → backend Ambrosia | Admin / API access | Pending
19 | Stock ảnh / video Ambrosia (Drive / Dropbox) | Lấy asset cho creative + website | Editor | Pending
20 | Brand guidelines doc (nếu có) | Đảm bảo creative đúng brand voice + visual | Viewer | Pending
SECTION B — BC ĐỀ XUẤT BỔ SUNG (chốt với Ambrosia tại Kickoff W1)
# | Hạng mục | BC đề xuất (option A — chính) | Option B (alternative) | Chi phí ước tính / tháng
1 | Hosting website mới | Webflow Business plan ($39/tháng) — fast, no-code, dễ Ambrosia tự update menu/event | WordPress + SiteGround GrowBig (~$15/tháng) — flexible, plugin-rich | $15-39
2 | CDN + Performance | Cloudflare Free / Pro ($20/tháng nếu cần advanced) | Bao gồm trong Webflow / WP-Rocket cho WordPress | $0-20
3 | CMS cho menu / event | Webflow CMS native (bao gồm trong plan) | WordPress + ACF (free) hoặc Sanity ($0 starter) | $0
4 | Email marketing tool | Brevo (Sendinblue) — Free tier 300 email/ngày, plan trả từ $9 | Mailchimp ($13+/tháng) hoặc Klaviyo ($20+ cho B2B nurture) | $9-20
5 | CRM nhẹ cho B2B leads | HubSpot Free CRM (đủ dùng giai đoạn đầu) | Notion CRM template (free) hoặc Airtable Free | $0
6 | Booking / reservation widget | Bookatable / TheFork (free cho restaurant) | Custom form + WhatsApp Business / Zalo OA cho B2B | $0-30
7 | Reporting dashboard | Looker Studio (Google) — free, kết nối GA4 + Google Ads + Sheets | Whatagraph ($199+) nếu cần PDF báo cáo đẹp | $0
8 | Project mgmt / workspace chung | Notion (free workspace) — share docs, status, asset link | Trello / ClickUp Free | $0
9 | Communication channel | Slack Free (lưu trữ 90 ngày) — daily comm BC × Ambrosia | Zalo group / WhatsApp group nếu Ambrosia quen | $0
10 | Asset storage | Google Drive (chung trong Workspace) | Dropbox 2GB free | $0
11 | Social scheduling | Meta Business Suite (free, native cho FB+IG) | Buffer Free / Hootsuite Free | $0
12 | Stock ảnh / video bổ sung | Pexels / Unsplash (free) | Envato Elements ($16/tháng) nếu cần motion / template | $0-16
13 | AI tool cho content / copy | ChatGPT Free / Claude Free | Jasper / Copy.ai trả phí nếu volume lớn | $0
GỢI Ý HOSTING CHI TIẾT CHO AMBROSIA (cafe + B2B): • Recommend chính: Webflow Business plan ($39/tháng) — performance tốt, dễ Ambrosia tự update menu/event/gallery, có CMS + form + booking widget tích hợp. Phù hợp brand high-class vì design control rất tốt. • Alternative: WordPress + SiteGround GrowBig ($14.99/tháng năm đầu) — cộng đồng plugin lớn, nếu Ambrosia muốn nhiều tính năng booking phức tạp hoặc có ý định bán online sau này. • KHÔNG khuyến nghị: shared hosting Việt Nam giá rẻ (PA Vietnam, Mắt Bão hosting) — page speed kém, ảnh hưởng SEO + ads Quality Score. • Domain: giữ tại registrar Ambrosia đang dùng, BC chỉ cần DNS access để trỏ về hosting mới.

## Trách nhiệm Ambrosia
CHECKLIST TRÁCH NHIỆM AMBROSIA
STT | Tuần | Hạng mục | Hạn chót | Người phụ trách (Ambrosia) | Status
1 | Pre-week | Gửi mục tiêu kinh doanh + yêu cầu (target customer, brand reference, budget range, deadline cứng nếu có) | Fri 15/05/2026 |  | Pending
2 | W1 | Tham gia Kickoff Call (decision maker có mặt) | Tue 19/05/2026 |  | Pending
3 | W1 | Cấp đầy đủ tài khoản theo sheet 'Tài khoản & Hệ thống' Section A (20 tài khoản) | Wed 20/05/2026 |  | Pending
4 | W1 | Cung cấp brand assets: logo (vector), font, mã màu, ảnh + video sản phẩm có sẵn | Thu 21/05/2026 |  | Pending
5 | W1 | Cung cấp danh sách 3-5 đối thủ + 5-10 khách hàng B2C tiêu biểu + 3-5 corporate client (nếu có) | Fri 22/05/2026 |  | Pending
6 | W1 | Chốt với BC: hosting + tools đề xuất ở Section B (xem sheet 'Tài khoản & Hệ thống') | Fri 22/05/2026 |  | Pending
7 | W1 | Phê duyệt creative + audience + budget bộ 1 (async qua email/Slack) | Fri 22/05/2026 |  | Pending
8 | W2-3 | Cung cấp content + ảnh/video cho website (đợt 1: Home, Services) | Fri 29/05/2026 |  | Pending
9 | W3 | Tham gia Bi-weekly Sync #1 (30 phút) + phê duyệt wireframe website | Wed 03/06/2026 |  | Pending
10 | W4 | Phê duyệt UI design (async) | Fri 12/06/2026 |  | Pending
11 | W4-5 | Cung cấp content đợt 2: Events + Gallery + Others (ảnh/video chính) | Wed 17/06/2026 |  | Pending
12 | W5 | Tham gia Monthly Catchup #1 (60 phút) — review tháng 1, approve retargeting kick-off | Wed 17/06/2026 |  | Pending
13 | W2-W10 | Trả comment / inbox FB + IG + TikTok + B2B inquiry (community management) | Hàng ngày |  | Pending
14 | W2-W10 | Cung cấp ảnh / video gốc khi BC yêu cầu refresh creative (1 batch / 2 tuần) | Khi BC yêu cầu |  | Pending
15 | W7 | Tham gia Bi-weekly Sync #2 (30 phút) — demo website 80% | Wed 01/07/2026 |  | Pending
16 | W8 | Tham gia Website UAT (60 phút) — test website trên staging, gửi bugfix list | Thu 09/07/2026 |  | Pending
17 | W8 | Phê duyệt go-live website mới | Fri 10/07/2026 |  | Pending
18 | W10 | Tham gia Monthly Catchup #2 (60 phút) — tổng kết 2 tháng | Fri 24/07/2026 |  | Pending
19 | W10 | Quyết định: budget tháng 3 + roadmap tiếp theo (async) | Fri 24/07/2026 |  | Pending

## KPIs
KPI FRAMEWORK — AWARENESS-FIRST CHO AMBROSIA
CHIẾN LƯỢC THEO PHASE
Phase | Tháng | Mục tiêu chính | % Budget | Loại campaign chính | KPI nhóm chính
Phase 1 - Awareness | Tháng 1 (W2-W5) | Mở reach rộng, build pixel audience, học content gì hook tốt | 70% awareness / 20% video / 10% test conversion | Reach, Brand Awareness, Video View, Engagement campaign | Reach, impressions, video views, follow growth, audience size
Phase 2 - Consideration / Retarget | Tháng 2 (W6-W10) | Retarget audience đã engage → đẩy xuống funnel, B2B nurture | 40% awareness / 35% retargeting / 25% lead gen | Retargeting (website visitor, video viewer 50%+), Lead Gen Form, Traffic | Engagement rate, page views, B2B inquiry, booking intent click
Phase 3 - Conversion (sau tháng 3) | Tháng 3+ (ngoài scope dự án này) | Optimize CPA, scale kênh có ROAS dương | 30% awareness / 30% retarget / 40% conversion | Conversion campaign (Sales / Lead / Booking), Lookalike từ converter | CPA, ROAS, B2B qualified lead, booking confirmed
KPI CHI TIẾT THEO KÊNH (focus tháng 1-2)
Nhóm | Kênh | Metric | Ý nghĩa | Target tháng 1 (awareness) | Target tháng 2 (consideration)
Awareness | Facebook + Instagram Ads | Reach | Số người unique nhìn thấy ads | ≥ 50,000 unique reach / tháng | Maintain + 20% growth
Awareness | Facebook + Instagram Ads | Impressions | Tổng số lần ads hiển thị | ≥ 200,000 / tháng | Maintain
Awareness | Facebook + Instagram Ads | Frequency | Số lần 1 người thấy ads (tránh ad fatigue) | 1.5 - 3.5 | 1.5 - 3.5
Awareness | Facebook + Instagram Ads | CPM | Cost per 1000 impressions (chỉ số chi phí) | Baseline (track + tối ưu) | Giảm 10-20% nhờ optimize
Awareness | TikTok Ads | Video views (≥6s) | Số người xem video ads >6 giây | ≥ 30,000 / tháng | Maintain + 30% growth
Awareness | TikTok Ads | VTR (View-Through Rate) | % người xem hết video | >10% (≥6s) | >15%
Awareness | TikTok Ads | Reach | Người unique tiếp cận | ≥ 30,000 | Maintain + 30%
Awareness | Google Ads | Search Impression Share (Brand) | % lần Ambrosia hiển thị khi search brand | >80% | >90%
Awareness | Google Ads | GDN Impressions | Banner display network reach | ≥ 100,000 / tháng | Maintain
Engagement | Facebook + Instagram organic | Engagement rate | (Like + Comment + Share + Save) / Reach | >3% | >4%
Engagement | Facebook + Instagram organic | Saves + Shares | Tín hiệu intent cao (lưu / chia sẻ) | ≥ 50 / tháng | ≥ 100 / tháng
Engagement | TikTok organic | Average watch time | Thời gian xem trung bình | >15 giây | >20 giây
Engagement | Facebook Page + IG | Follower growth | Số follower mới | +10% / tháng | +10% / tháng
Audience | Meta Pixel | Website visitor (30 ngày) | Custom audience website người đã ghé thăm | ≥ 5,000 size | ≥ 10,000 size
Audience | Meta Pixel | Video viewer 50%+ | Custom audience đã xem video ads ≥50% | ≥ 10,000 size | ≥ 20,000 size
Audience | Meta Pixel | Page engager (90 ngày) | Custom audience đã engage FB/IG | ≥ 3,000 size | ≥ 7,000 size
Audience | TikTok Pixel | Video viewer + website visitor | Custom audience TikTok cho retargeting | ≥ 5,000 size | ≥ 10,000 size
Audience | Google Ads | Remarketing list size | Audience cho GDN remarketing | ≥ 2,000 (đủ ngưỡng GDN) | ≥ 5,000
Intent | Website (cũ → mới W9) | Sessions từ ads | Traffic ads dẫn về website | ≥ 1,500 / tháng | ≥ 3,000 / tháng
Intent | Website | Avg session duration | Chất lượng traffic | >45 giây | >60 giây
Intent | Website | B2B inquiry form submit | Số lead B2B gửi form (corporate event, partnership) | ≥ 5 / tháng | ≥ 15 / tháng
Intent | Website | Booking / Reservation click | Click vào nút booking / reservation | ≥ 30 / tháng | ≥ 80 / tháng
Intent | Website | Phone call click (mobile) | Click số điện thoại trên mobile | ≥ 20 / tháng | ≥ 50 / tháng
Intent | Google Business Profile | Direction request + Call | Người tìm đường đến nhà hàng | Track + tăng 20% MoM | Tăng 30% MoM
Brand | Google Search | Branded search volume (impression Ambrosia) | Người chủ động search 'Ambrosia' | Baseline | +30% so với baseline
Brand | Direct traffic website | Direct sessions | Người truy cập trực tiếp domain | Baseline | +20% so với baseline
B2B | LinkedIn / Email outbound (nếu add scope) | Corporate inquiry | Inquiry từ doanh nghiệp (event, partnership) | ≥ 3 / tháng | ≥ 8 / tháng
B2B | Email nurture list | B2B subscriber | Số B2B đăng ký nhận newsletter / lead magnet | ≥ 50 subscriber | ≥ 150 subscriber
Reporting | Looker Studio | Dashboard auto-refresh | Live link real-time, gửi link Ambrosia | Live W2 | Live W2
Reporting | Email + Slack | Báo cáo tuần (Mon 9AM) | Auto email tóm tắt KPI + insight | Bắt đầu W3 | Liên tục
Reporting | PDF + meeting | Monthly catchup report | PDF chi tiết + present 60 phút | W5 (M1) + W10 (M2) | —
LƯU Ý KPI: • Tháng 1 KHÔNG kỳ vọng có doanh thu / booking nhiều — đây là phase học + xây audience. Đo bằng REACH + AUDIENCE SIZE thay vì CPA. • Tháng 2 retargeting bắt đầu → kỳ vọng B2B inquiry + booking click tăng. CPA chính thức tracking từ tháng 3. • High-class brand → KHÔNG dùng creative giảm giá / promo gấp gáp. Tone tinh tế, focus vào trải nghiệm + storytelling.

## Ước tính chi phí
ƯỚC TÍNH CHI PHÍ ADS — $400/THÁNG (~10,800,000 VND)
SCENARIO A — RECOMMENDED: Awareness-first, chia 4 kênh (tháng 1)
Kênh | % Budget | USD / tháng | VND / tháng | USD / ngày | Loại campaign chính | Reach / Impressions ước tính
Facebook + Instagram (Meta) | 50% | $200 | 5,400,000 VND | $7 | Awareness + Engagement campaign (Reach, Brand Awareness) | 30,000-60,000 reach
Google Ads — Search Brand | 15% | $60 | 1,620,000 VND | $2 | Brand keyword 'Ambrosia + variations' | 150-400 click (~5,000 impr)
Google Ads — GDN Remarketing | 10% | $40 | 1,080,000 VND | $1 | Banner remarketing website visitor | 8,000-15,000 impr
TikTok Ads | 20% | $80 | 2,160,000 VND | $3 | Spark Ads từ organic top-performer (video views) | 15,000-30,000 video views
Buffer / contingency | 5% | $20 | 540,000 VND | $1 | Test creative mới, scale winner đột xuất | —
TOTAL | 100% | $400 | 10,800,000 VND | $13
SCENARIO A — THÁNG 2 SHIFT: Tăng retargeting khi audience đủ size
Kênh | % Budget | USD / tháng | VND / tháng | USD / ngày | Loại campaign chính | Reach / Impressions ước tính
Facebook + Instagram — Awareness | 30% | $120 | 3,240,000 VND | $4 | Vẫn duy trì reach mới | 20,000-40,000 reach
Facebook + Instagram — Retargeting | 25% | $100 | 2,700,000 VND | $3 | Retarget website visitor + video viewer 50%+ | Higher CTR + lower CPA
Google Ads — Search Brand + Non-brand | 15% | $60 | 1,620,000 VND | $2 | Mở rộng keyword non-brand (cafe high-class HCM, etc.) | 200-500 click
Google Ads — GDN Remarketing | 10% | $40 | 1,080,000 VND | $1 | Tăng frequency cho audience đã visit | 10,000-20,000 impr
TikTok Ads — Awareness + Spark | 15% | $60 | 1,620,000 VND | $2 | Maintain awareness, scale Spark winner | 15,000-25,000 video views
Buffer / lead gen test | 5% | $20 | 540,000 VND | $1 | Test Lead Gen Form Meta cho B2B inquiry | 5-15 lead test
TOTAL | 100% | $400 | 10,800,000 VND | $13
SCENARIO B & C — ALTERNATIVE (chọn nếu Scenario A quá mỏng)
Scenario | Cách phân bổ | Ưu | Nhược | Khi nào nên dùng
Scenario B — Concentrated 3 kênh | Meta 60% ($240) + Google 30% ($120) + TikTok organic only (drop ads), TikTok 0% / 10% buffer | Đủ ngân sách cho Meta + Google ra data sạch. TikTok organic vẫn build awareness | Mất kênh ads paid của TikTok → reach trẻ giảm | Nếu Scenario A cho thấy TikTok ads quá ít data sau 2-3 tuần đầu
Scenario C — Burst mode 2 kênh | Tuần 1-2: Meta $200 + Google $200 (full budget). Tuần 3-4: TikTok $200 + Meta $200. Quay vòng | Mỗi 2 tuần có 1 platform được fund đủ để học nhanh | Khó duy trì always-on; gián đoạn signal cho từng platform | Nếu muốn test sâu từng platform trước khi commit budget dài hạn
Scenario D — Scale up | Tăng budget lên $800-1,500/tháng từ tháng 3 nếu KPI tháng 1-2 đạt target | Đủ ngân sách cho conversion campaign + lookalike scale | Cần Ambrosia confirm trước cuối tháng 2 | Khi CPA tháng 2 đã có baseline + retargeting performance dương
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG (Ads + Tools)
Hạng mục | USD / tháng (low) | USD / tháng (high) | VND / tháng (low) | VND / tháng (high) | Ghi chú
Ads spend (Meta + Google + TikTok) | $400 | $400 | 10,800,000 VND | 10,800,000 VND | Cố định theo agreement
Hosting Webflow Business | $39 | $39 | 1,053,000 VND | 1,053,000 VND | Recommend chính (Section B sheet 'Tài khoản & Hệ thống')
Email marketing (Brevo / Mailchimp) | $0 | $20 | 0 VND | 540,000 VND | Free tier OK giai đoạn đầu, scale lên khi list >300
CDN / Performance (Cloudflare) | $0 | $20 | 0 VND | 540,000 VND | Free tier đủ cho cafe website
CRM | $0 | $0 | 0 VND | 0 VND | Free tier đủ cho B2B leads giai đoạn đầu
Stock asset (Pexels / Envato) | $0 | $16 | 0 VND | 432,000 VND | Free option đủ cho hầu hết creative
Reporting (Looker Studio) | $0 | $0 | 0 VND | 0 VND | Free, native Google
Buffer cho phát sinh (creative production, chụp ảnh) | $0 | $50 | 0 VND | 1,350,000 VND | Tùy nhu cầu — refresh creative, chụp menu mới
TỔNG CỘNG (Ads + Tools) | $439 | $545 | 11,853,000 VND | 14,715,000 VND
LƯU Ý NGÂN SÁCH — ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI APPROVE
⚠ Ngưỡng tối thiểu của ad platform | Meta: $5/ad set/ngày để thoát Learning Phase. Google Ads: $5-10/ngày/campaign để cạnh tranh auction. TikTok: $20/ngày khuyến nghị. Với $400/tháng chia 4 kênh → mỗi kênh chạm ngưỡng tối thiểu, không có biên optimize aggressive.
⚠ Trade-off của ngân sách $400/tháng | Đây là 'starter budget' để học và xây audience, KHÔNG để scale doanh thu. Kỳ vọng tháng 1 = data + reach; tháng 2 = retargeting hiệu quả; muốn convert mạnh cần scale lên $800-1,500/tháng từ tháng 3.
⚠ Tỉ giá USD/VND | Ước tính theo tỷ giá 27,000 VND/USD (cập nhật 05/2026). Nếu Ambrosia thanh toán ads bằng VND, chi phí thực tế có thể dao động ±5%.
⚠ Phí dịch vụ BC | Ngân sách $400 trên CHỈ là chi phí ads + tools. Phí dịch vụ BC (project lead, dev, creative, ads management) báo giá riêng theo SOW.
✓ Khuyến nghị Scenario A | BC đề xuất Scenario A cho tháng 1 (chia 4 kênh, awareness-first). Cuối tháng 1, review data + chuyển sang Scenario A-tháng-2 (tăng retargeting). Reassess Scenario B/C nếu 1 platform không sinh data.
✓ Cần Ambrosia confirm | (1) Ngân sách $400/tháng cố định trong 2 tháng dự án. (2) Có sẵn quyết định scale lên $800+ từ tháng 3 nếu KPI tháng 2 đạt target.

## Rủi ro & Phương án
RỦI RO & PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU
STT | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Phương án giảm thiểu
1 | Ambrosia trễ gửi mục tiêu / yêu cầu trong pre-week (11-15/5) | Cao | Kickoff W1 không có cơ sở, BC phải hỏi lại nhiều | BC gửi template Goals & Requirements 11/5 với guideline rõ; reminder ngày 13/5
2 | Ambrosia trễ phê duyệt creative / approve gate | Cao | Trượt deadline ads 25/05 và website 13/07 | SOW: trễ N ngày = ads/website delay N ngày; reminder 24h trước hạn
3 | Brand asset Ambrosia không đủ / không chất lượng | Trung bình | Creative ads yếu cho thương hiệu high-class | BC quote thêm phí chụp ảnh/video chuyên nghiệp (5-15 triệu VND) — high-class brand cần asset tương xứng
4 | Domain / DNS / SSL trục trặc khi go-live website | Trung bình | Website delay 1-3 ngày | BC chuẩn bị DNS từ W7, có rollback plan, test trước go-live
5 | Meta / Google / TikTok ads bị reject ở W1-W2 | Trung bình | Ads delay 1-2 ngày so với 25/05 | BC submit ads chiều thứ 6 W1 để có buffer xử lý reject
6 | Ambrosia thay đổi scope giữa chừng (thêm SEO, email blast, event...) | Cao | Trượt timeline gốc | SOW: change request → quote riêng, không nhét timeline gốc
7 | Conversion rate thấp khiến Ambrosia mất kiên nhẫn ở tháng 1 | Cao | Áp lực dừng ads sớm trước khi audience đủ data | Education ngay Kickoff: tháng 1 = awareness, KPI là REACH + AUDIENCE SIZE, không phải doanh thu
8 | Ngân sách $400/tháng quá mỏng cho 4 kênh | Cao | Mỗi kênh không đủ data để optimize aggressive | Đề xuất Scenario B (3 kênh) hoặc Scenario C (burst mode) — xem sheet 'Ước tính chi phí'
9 | Website mới có page speed kém (mobile <80) | Trung bình | Ads CPA cao + Quality Score thấp sau migration | W7-8 dành buổi cuối QA speed; không go-live nếu mobile <80
10 | Tracking sai sau migration W9 (Pixel/GA4 không fire) | Trung bình | Mất conversion data, optimize sai hướng | BC verify với Tag Assistant + GA4 DebugView ở W1 và W9; test conversion thật
11 | Performance ads giảm 1-2 tuần sau migration website W9 | Cao | CTR/CPA xấu tạm thời | Dự trù 'learning phase' 7-14 ngày sau migration; báo trước Ambrosia ở W7-8
12 | Ambrosia không có người trả comment / B2B inquiry | Cao | Mất leads, đặc biệt B2B (cần phản hồi nhanh) | Chốt SOW: Ambrosia tự xử lý hoặc BC quote thêm community management
13 | Tone creative chưa đúng brand high-class (dùng template / cliché) | Trung bình | Tổn hại brand perception | BC submit creative concept cho Ambrosia review trước khi sản xuất; 1-2 vòng feedback
14 | Ảnh / nội dung Ambrosia gửi không đúng format (file lớn, sai tỉ lệ) | Trung bình | BC mất thời gian xử lý lại | BC gửi 'asset spec sheet' ngay W1 (kích thước, format, naming)
15 | Decision maker Ambrosia thay đổi giữa dự án | Thấp | Phải re-align toàn bộ scope | SOW ghi rõ decision maker đầu dự án; đổi → kickoff lại 60 phút